## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 16/10/2023 | 1
I - Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5161-INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Misión | Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.
Visión | Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.1 | Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor.
Descripción: | El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucren los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.
Beneficiarios: | Consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Resultado Asociado: | Aumentar la defensa y protección de los consumidores mayores de 18 años, medido como el nivel porcentual de percepción en la protección de los derechos del consumidor, de 62% en el año 2017 a 75% en el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño Financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
329922596 |  | 353483140.08 |  |  | 330239417.93 |  |  | 93.42%
|  | Presupuesto Anual 2023 |  | Programación Trimestral (Julio - Septiembre) |  | Ejecución Trimestral (Julio - Septiembre) |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales | Cantidad de establecimientos inspeccionados | 12073 | 33750464 | 2414.6 | 8437616 | 4329 | 7095006.67 | 179.3% | 84.09%
6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo | Porcentaje de reclamaciones de protección al consumidor trabajadas | 420 | 15021555 | 105 | 3755388.75 | 80.1 | 2645487.57 | 76.29% | 70.45%
6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales | Cantidad de participantes | 15000 | 27067364 | 3750 | 6766841 | 4937 | 6493126.4 | 131.7% | 95.96%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales.
Descripción del producto: | Realización de inspecciones a establecimientos nacionales, para garantizar el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad a los consumidores.
Logros alcanzados: | Para asegurar la cobertura de la inspección a nivel nacional, se programaron establecimientos anual 12,073. De estas, al tercer trimestre 2023 la meta fue de 2,414.60 y se ejecutaron 4,329, representando un cumplimiento de 179% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento del 84.09%, al ejecutar RD$ 7,095,006.67 de los RD$ 8,437,616.00 programados.
Causas y justificación del desvío: | La meta fue lograda por la implementación del plan piloto del proyecto nacional de etiquetado, por ende, se realizaron más inspecciones. En cuanto a meta financiera el desvió se debe a acciones que quedaron pendientes por ejecutar en el trimestre anterior, como es el pago de incentivo por rendimiento del MAP que estaba estipulado en el presupuesto para septiembre 2023. Ver pago realizado en Octubre 2023.
Producto: | 6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo.
Descripción del producto: | Repeción de reclamaciones del consumidor ante algún bien o servicio que presenten inconformidad, con el fin de realizar conciliaciones entre ambas partes.
Logros alcanzados: | Para asegurar la respuesta oportuna a los reclamos de los consumidores, se programó un porcentaje de casos trabajados de un 420% anual. Para el tercer trimestre 2023, la meta fue de un 105% y se ejecutó 80%, representando un cumplimiento de 76% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados demuestran un cumplimiento de 70.45% al ejecutar RD$ 2,645,487.57 de RD$ 3,755,388.75 programados.
Causas y justificación del desvío: | En cuanto a la meta física podemos ver un breve descenso comparado con el trimestre anterior debido a la implementación de un nuevo sistema de reclamaciones PAC, Lo cual todavía esta proceso de modificaciones. En cuanto a meta financiera, el desvió se debe a acciones que quedaron pendientes por ejecutar en el trimestre anterior, como es el pago de incentivo por rendimiento del MAP que estaba estipulado en el presupuesto para septiembre 2023. Ver pago realizado en Octubre 2023.
Producto: | 6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales.
Descripción del producto: | Capacitaciones de acciones formativas en protección de los derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales para consumidores y proveedores.
Logros alcanzados: | Accionado de forma preventiva, la institución realiza acciones formativas dirigidas a proveedores y consumidores en torno a sus deberes y derechos relativos a la protección de los derechos del consumidor. Al tercer trimestre 2023 la meta fue de 3,750 y se ejecutaron 4,937, representando un cumplimiento de 132% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento del 95.96%, al ejecutar RD$ 6,493.126.40 de los RD$ 6,766,841.00 programados.
Causas y justificación del desvío: | La meta fue lograda por la implementación del Plan Nacional de Etiquetado, por ende, incrementaron las capacitaciones, tanto proveedores como consumidores. En cuanto a meta financiera el desvió se debe a acciones que quedaron pendientes por ejecutar en el trimestre anterior, como es el pago de incentivo por rendimiento del MAP que estaba estipulado en el presupuesto para septiembre 2023. Ver pago realizado en Octubre 2023.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿Qué aspecto puede mejorarse?
Analizar y aprobar la planificación anual institucional en torno a las estrategias de las nuevas autoridades.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Realizado por: |  |  | Validado por: |  |  |  | Aprobado por:
Maritza Araujo |  |  | Katy Tavarez |  |  |  | Eddy Alcántara
Directora Planificación y Desarrollo |  |  | Encargada Financiero |  |  |  | Director Ejecutivo