## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 16/5/2022 | 1
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5161-INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Misión | Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.
Visión | Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.1 | Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor
Descripción: | El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucren los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.
Beneficiarios: | Consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Resultado Asociado: | Aumentar la defensa y protección de los consumidores mayores de 18 años, medido como el nivel porcentual de percepción en la protección de los derechos del consumidor, de 62% en el año 2017 a 75% en el año 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
314639385 |  | 329110565.93 |  |  | 86968821.04 |  |  | 26.43%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual 2022 |  | Programación Trimestral (Enero - Marzo) |  | Ejecución Trimestral (Enero - Marzo) |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales | Cantidad de establecimientos inspeccionados | 9288 | 53068399 | 1858 | 13267099 | 2277 | 6331125.99 | 122.6% | 47.72%
6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo | Porcentaje de reclamaciones de protección al consumidor trabajadas | 320 | 27065270 | 77 | 6766318 | 63 | 2724488.74 | 81.82% | 40.27%
6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales | Cantidad de participantes | 12004 | 33611497 | 2401 | 8402875 | 2954 | 5112838.34 | 123% | 60.85%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6693-Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales
Descripción del producto: | Realización de inspecciones a establecimientos nacionales, para garantizar el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad a los consumidores.
Logros alcanzados: | Para asegurar la cobertura de la inspección a nivel nacional, se programaron establecimientos anual 9,288. De estas, al primer trimestre 2022 la meta fue de 1,858 y se ejecutaron 2,277, representando un cumplimiento de 122% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento del 47.72%, al ejecutar RD$6,331,125.99 de los RD$13,267,099.00 programados.
Causas y justificación del desvío: | Las causas del desvió financiero se debieron a que en este trimestre es inicio de gestión presupuestaria, y la cuota no fue montada a tiempo, es importante hacer de su conocimiento que el ORGANO RECTOR fue quien administro nuestro tiempo, y por ende todo se realizó en coordinación, como es de su conocimiento sin cuota montada no se puede devengar o librar ningún expediente ni de nómina ni de proveedores. En adición a que por ser inicio de año los procesos se montaron en el portal transaccional a mediados de febrero, y no hubo tiempo suficiente para devengar todo lo programado. En cuanto a las metas fisicas , las mismas fueron llevadas cabo en su totalidad y más, como consecuencia del personal leal que ejecutó su función con apego al cumplimiento misional.
Producto: | 6694-Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo
Descripción del producto: | Repeción de reclamaciones del consumidor ante algún bien o servicio que presenten inconfomidad, con el fin de realizar conciliaciones entre ambas partes
Logros alcanzados: | Para asegurar la respuesta oportuna a los reclamos de los consumidores, se programó un porcentaje de casos trabajos de un 320% anual. Al primer trimestre 2022 la meta fue de 77% y se ejecutó un 63%, representando un cumplimiento de 82% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento de 40.27%, al ejecutar RD$2,724,488.74 de los RD$6,766,348.00 programados.
Causas y justificación del desvío: | Las causas del desvió financiero se debieron a que en este trimestre es inicio de gestión presupuestaria, y la cuota no fue montada a tiempo, es importante hacer de su conocimiento que el ORGANO RECTOR fue quien administro nuestro tiempo, y por ende todo se realizó en coordinación, como es de su conocimiento sin cuota montada no se puede devengar o librar ningún expediente ni de nómina ni de proveedores. En adición a que por ser inicio de año los procesos se montaron en el portal transaccional a mediados de febrero, y no hubo tiempo suficiente para devengar todo lo programado. En este caso la meta fisica no fue alcanzada sin embargo se logro un 81% .
Producto: | 6695-Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales
Descripción del producto: | Capacitaciones de acciones formativas en protección de los derechos al consumidor y buenas practicas comerciales para consumidores y proveedores.
Logros alcanzados: | Accionando de forma preventiva la institución realiza acciones formativas dirigidas a proveedores y consumidores en torno a sus deberes y derechos relativos a la protección de los derechos del consumidor, se programaron 12,004 participantes para el año 2022. Al primer trimestre 2022 la meta fue de 2,401 y se logró obtener 2954 , representando un cumplimiento mayor de un 100% de la meta programada. Con relación a la meta financiera, los resultados muestran un cumplimiento de 60.85%, al ejecutar RD$5,112,838.34 de los RD$8,402,875.00 programados.
Causas y justificación del desvío: | Las causas del desvió financiero se debieron a que en este trimestre es inicio de gestión presupuestaria, y la cuota no fue montada a tiempo, es importante hacer de su conocimiento que el ORGANO RECTOR fue quien administro nuestro tiempo, y por ende todo se realizó en coordinación, como es de su conocimiento sin cuota montada no se puede devengar o librar ningún expediente ni de nómina ni de proveedores. En adición a que por ser inicio de año los procesos se montaron en el portal transaccional a mediados de febrero, y no hubo tiempo suficiente para devengar todo lo programado. En cuanto a las metas fisicas , las mismas fueron llevadas cabo en su totalidad y más, como consecuencia del personal leal que ejecutó su función con apego al cumplimiento misional con esfuerzo completo lo esperado a principio del trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Analizar y aprobar la planificación anual institucional en torno a las estrategías de las nuevas autoridades. 6 Mayo 2022
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Realizado por: |  |  | Validado por: |  |  |  | Aprobado por:
Maritza Araujo |  |  | Katy Tavarez |  |  |  | Eddy Alcántara
Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  | Encargada Financiera |  |  |  | Director Ejecutivo

## Hoja2
6693 | 31068399
6694 | 23611497
6695 | 12065270