## Plan de Trabajo CEP 2017
PLAN DE TRABAJO 2017 DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA (CEP)
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
NO. | PROYECTOS-PROGRAMAS | [5 empty] | OBJETIVOS | [7 empty] | ACTIVIDAD
[15 empty] | Referencia |  |  | Cantidad
1 | Desarrollo de programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del Instituto Nacional de Proteccion de los Derechos del Consumidor que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [5 empty] | Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la Administración Pública. | [7 empty] | 1-8 |  |  | 8
2 | Desarrollo de programa de fomento de la transparencia del Instituto Nacional de Proteccion de los Derechos del Consumidor | [5 empty] | Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. | [7 empty] | 9-10 |  |  | 2
3 | Desarrollo de programa de monitoreo a la integridad de la Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Proteccion de los Derechos del Consumidor | [5 empty] | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar. | [7 empty] | 11-16 |  |  | 6
TOTAL | [17 empty] | 16
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsables / Involucrados |  | ACTIVIDADES
No. | Nombre | Objetivos | Miembro(s) de la CEP responsable(s) de la actividad. | Área(s) interna(s) institucional(es) involucrada(s) | No. | Detalle de actividades | Indicadores | Medios de verificación | Cronograma de Ejecución
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct. | Nov. | Dic.
1 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR QUE GARANTICE SU APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la Administración Pública. |  |  | 1 | Realizar actividades y acciones de sensibilización que promuevan el comportamiento ético en todos los servidores públicos de la institución. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas
[6 empty] | a) Aplicar encuestas internas de conocimiento sobre la ética en la gestión pública. | - Cantidad de encuestas aplicadas/ Total de servidores públicos de la institución. | - Informe de resultados de encuestas aplicadas. | bar: T1 Feb
[6 empty] | b) Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución, mediante la realización de: | - Cantidad de participantes por sensibilización/Total de servidores públicos que laboran en la institución. | - Hoja de registro de los participantes, fotos, notas de archivo. | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Cursos | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Talleres | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Charlas | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Seminarios | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Cineforum | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Círculos de estudio | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Actividades lúdicas | bar: T1 Mar; T3 Jul
- Otros | bar: T1 Mar; T3 Jul
[5 empty] | 2 | Elaborar y distribuir materiales físicos y/o digitales de sensibilización sobre valores éticos a todos los servidores públicos. | - Cantidad y tipo de material distribuido. | - Material promocional físico o digital; cuadro control de elaboración y distribución; correo electrónico que evidencie envío de material (en caso de distribuirse en digital). | bar: T2 Abr
[5 empty] | 3 | Asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que en el ejercicio de sus funciones puedan tener, a fin de promover comportamientos apegados a la ética pública. | - Cantidad de solicitudes atendidas / Total solicitudes recibidas. | - Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas; comunicación de no recepción de solicitudes suscrita por el Coordinador de la CEP.
[5 empty] | 4 | Promover el conocimiento en todo el personal sobre las diversas modalidades de actos de corrupción, con énfasis en las que están tipificadas en la legislación dominicana, y como estas pueden producirse en su lugar de trabajo. (cohecho, soborno, abuso de poder, malversación de fondos, tráfico de influencias, conflictos de intereses, entre otros). | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de destinatarios por sensibilización/Total de servidores públicos de la institución. | - Para sensibilizaciones no presenciales: Material sobre este tema y evidencia de su recepción en físico o en digital por parte de los servidores públicos de la institución. - Para sensibilizaciones presenciales: Hoja de registro de los participantes, fotos, notas de archivo. | bar: T2 Abr
[5 empty] | 5 | Gestión de denuncias recibidas a través de la CEP. | - Medio(s) disponible(s). | - Fotos de buzón, modelos de formulario online, estadísticas de manejo de denuncias.
a) Disponer de medios confiables para la presentación de denuncias por parte de los servidores públicos o usuarios de la institución (Ej. Buzón de denuncias, formulario online, entre otros).
[6 empty] | b) Crear y mantener disponible un registro de la ocurrencia de conflictos de intereses y actos de corrupción en la institución. | - Cantidad de casos tramitados / Total de casos recibidos. | Cuadro control de denuncias recibidas y tramitadas; comunicación de no recepción de denuncias suscrita por el Coordinador de la CEP.
[6 empty] | c) Empoderar a la DIGEIG de todas las denuncias recibidas por la CEP sobre actos de corrupción . | - Un informe elaborado y remitido a la DIGEIG. | Informe físico, copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.
[5 empty] | 6 | Elaborar Plan de Trabajo 2018 y procurar con el Dpto. de Planificación y Desarrollo de la institución que el mismo sea integrado a la planificación estratégica institucional. | - Plan sometido a la DIGEIG y validado por esta última. | - Evidencia de validación del Plan por parte de la DIGEIG (comunicación física o correo electrónico). | bar: T3 Ago
[5 empty] | 7 | Realizar reuniones ordinarias cada dos (2) meses con los miembros de la CEP y levantar acta de las mismas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos programados en su Plan [Art. 28, literal a) - Resolución RE-003/2014]. | - Seis (6) actas de reuniones ordinarias elaboradas. | Acta de reunión y listado de asistencia de cada reunión ordinaria realizada, suscrita por los miembros presentes. | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct.; T4 Dic.
[5 empty] | 8 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | - Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ Cantidad de dependencias en el interior del país. | - Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | bar: T1 Mar
2 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR | Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. |  |  | 9 | Verificar la publicación y actualización de las informaciones de oficio en el portal de transparencia institucional, de manera que se cumpla con lo establecido por el artículo 1 de la ley 200-04 y demás normas de transparencia gubernamental. Presentar a las áreas o departamentos responsables las recomendaciones que la CEP estime pertinentes a los fines de regularizar el contenido del referido portal de transparencia. | - Un (1) informe suscrito por los miembros de la CEP dando respuesta a los contenidos en el detalle de esta actividad. | - E-mail, oficios, minutas. | bar: T4 Dic.
[5 empty] | 10 | Promover y dar seguimiento a los sujetos obligados para la presentación oportuna de declaraciones juradas de patrimonio; si no han presentado. | i. Tipo y cantidad de promociones y seguimientos | - Material de promoción y seguimiento (correo electrónico, afiches, circulares) y evidencia de su distribución a los funcionarios obligados. | bar: T4 Nov.
3 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar. |  |  | 11 | Seguimiento a los funcionarios obligados a firmar el Código de Pautas Eticas, para su posterior remisión a la DIGEIG. | - Total de Códigos de Pautas Éticas firmados /Cantidad de funcionarios obligados. | - Código físico, copia del acuse de recibo del Código firmado/sellado por la DIGEIG.
[5 empty] | 12 | Promover el cumplimiento de las Pautas Éticas contenidas en el Código de Pautas Eticas firmado por los funcionarios de alto nivel designados por decreto. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | - Material de promoción y seguimiento (correo electrónico, afiches, circulares) y evidencia de su distribución a los funcionarios obligados.
[5 empty] | 13 | Remitir a la DIGEIG el resultado de las reuniones de monitoreo al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas de los funcionarios designados por decreto [Art. 18, literal g) y Art. 28, literal b) - Resolución RE-003/2014]. | - Actas de reuniones de monitoreo elaboradas y remitidas a la DIGEIG. | - Actas semestrales de reuniones de monitoreo, suscritas por los miembros de la CEP presentes. | bar: T2 May; T4 Nov.
[5 empty] | 14 | Fortalecimiento del control interno en la institución, en cumplimiento de los sistemas y normas de gestión administrativa. | - Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | Informe físico, copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.
a) Realizar o mantener actualizado un diagnóstico institucional o mapa de riesgos de corrupción administrativa; y coordinar la formulación, implementación, actualización y seguimiento a planes de mitigación con respecto a la ocurrencia de actos de corrupción. | bar: T2 Abr; T3 Sep
b) Identificar en la institución las áreas vulnerables para la ocurrencia de conflictos de intereses y proponer a la MAE acciones de prevención. | bar: T2 Abr; T3 Sep
[5 empty] | 15 | Verificar la implementación del Sistema de Integridad en los siguientes procesos y presentar las recomendaciones que la CEP entienda pertinentes: | - Un (1) informe semestral por cada literal elaborado y remitido a la DIGEIG. | Informes físicos, copia de acuse de recibo de cada informa firmado/sellado por la DIGEIG. | bar: T4 Dic.
a) Procesos disciplinarios por violación al régimen ético y disciplinario de la Ley 41-08 de Función Pública o a las normas de conducta internas aplicable a la institución. | bar: T2 Jun; T4 Dic.
b) Sub-sistemas de función pública (evaluación de desempeño, reclutamiento de personal, capacitación en general), en cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública;si aplica. | bar: T2 Jun; T4 Dic.
c) Programas de inducción en ética pública, a fin de asegurar la participación de los servidores públicos de la institución. | bar: T2 Jun; T4 Dic.
d) Procesos de compras y contrataciones públicas, en cumplimiento de la Ley 340-06 y demás normativas aplicables. | bar: T2 Jun; T4 Dic.
[5 empty] | 16 | Reportar a la DIGEIG otras actividades no contempladas, que contribuyan al alcance de los objetivos de este plan; si aplica. | - Reportes de ejecuciones | Fotos, lista de participantes, e-mail, circulares.